## Sheet1
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2(10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 40 x 4) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
|  |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05
|  |  |  | 160 | 156 | 150 | 144 | 138 | 132 | 126 | 120 | 116 | 110 | 104 | 98 | 92 | 86 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | 20 | 14 | 8 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 120 | 160 | 155 | 154 | 150 | 143 | 134 | 123 | 120 | 115 | 111 | 108 | 99 | 90 | 82 | 81 | 70 | 66 | 59 | 57 | 52 | 51 | 46 | 40 | 35 | 29 | 22 | 14 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Research | API gateway research | Kowshhal | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kubernetes research | Yash | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| lambda reasearch | Ramya | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| micro services research | Nivali | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planning and design | API Planning | Kowshhal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kubernetes planning | Yash | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| lambda planning | Ramya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| micro services planning | Nivali | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementation of APIs & deployment and testing | Adding new accounts | Yash | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Closing existing accounts | Yash | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0
| Transfer between accounts | Ramya | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0
| Set up recurring payments | Kowshhal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| View and search transactions | Nivali | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0
| Add transactions | Kowshhal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| login | Kowshhal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
Team:
Kowshhal | 10 hours / Week
Yash | 10 hours / Week
Ramya | 10 hours / Week
Nivali | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 160